| 编 号 |  |
| --- | --- |

朝阳门街道

“益圈”社区公益服务时间银行生态系统建设项目

结项报告

项目名称: “益圈”社区公益服务时间银行生态系统建设项目

提交机构:  北京市思诚社区公益基金会

提交日期:   2022年10月14日

撰 写 说 明

- 项目报告递交时间大约在项目运行至期末左右，内容应反映出项目的结果和影响力，而不是简单的描述项目状况。

- 整个报告篇幅请勿超过十页A4纸（包括附件、照片、故事及其它）。

- 首页“编号”栏由街道填写，其余部分由提交机构完成。

四、如果项目报告中使用了缩写和简写，请将它们列一份单独的说明列表。

五、项目报告应包含如下内容：

1. 基本情况

- 机构名称：北京市思诚社区公益基金会

- 项目名称：“益圈”社区公益服务时间银行生态系统建设项目

- 项目起止时间：2021年8月-2022年4月

- 项目执行团队及分工：

项目督导：王衍臻 负责项目整体设计及质量控制

项目负责人：李萌 负责项目整体执行及资源协调

项目工作人员：赵影、孟闻达、赵迁通、高超 负责项目活动执行及后勤保障

周晓维 负责项目财务管理

2. 项目发展状况

- 项目启动至今，与项目相关的政治、经济、社会环境（特别是社区环境）等方面是否有改变或是新的发展趋势（例如：相关政府法规政策的改变，项目实施地合作伙伴的改变等）？如果有，那么改变的程度的怎样的？这些改变对于项目所设计的活动、目标和的达成有怎样的影响？

无

- 项目启动至今，贵机构发生了怎样的变化？包括人事方面、合法身份、机构治理结构、内部控制等。

无

3. 项目实施情况（除文字描述外，请填写后文附表：项目中期完成目标与活动对照表）

3.1 项目目标

- 项目制定的目标有哪些？

以朝阳门街道为试点，构建社区公益服务时间银行O2O系统平台，健全志愿服务时间记录、积累、兑换、激励机制，制定服务标准体系、组织运行体系和激励保障体系。建设1个实体服务站，培育3个社区社会组织（志愿者团队）、10个社区便民服务商户进驻时间银行，培育100名社区志愿者入住系统平台，开展志愿服务400小时。发挥“社会工作+公益慈善+时间银行”的模式作用，建立起时间银行的长效机制和社区公益生态，搭建和规范商户、社会组织、社会工作者和志愿者等参与社区公益服务，促进社区公益服务时间储蓄体系的规范化、标准化、智能化建设。

- 在项目实施过程中，项目目标是否有调整？

否

3.2 项目活动（项目启动至今）

- 项目计划开展的活动有哪些？

（1）时间银行专职工作120天

（2）时间银行使用培训6次

（3）益知志愿者培训6次

（4）益行志愿服务不少于400小时

（5）开放空间议事会6次，编撰《朝阳门街道时间银行志愿服务指南》

（6）益商家优选3家

（7）演讲比赛 1次

（8）公益市集2期

（9）项目研讨会1次

- 按原计划实施的项目活动有哪些？项目的受益人群（直接受益人、间接受益人）是如何参与的？已实施的活动对项目目标的达成有怎样的帮助？

项目严格按照原计划实施活动。项目直接受益人为社区居民和志愿者、党员、商铺，通过社区提供名单、居民骨干相互推荐介绍，由项目组工作人员以及核心志愿者一对一动员参加项目活动，部分居民骨干，党员会承担项目中部分志愿者的工作，参与项目活动的策划和执行。项目专门建有微信交流群大家会通过社区宣传途径、群内活动消息、社区海报，自主传播报名参加活动。间接受益人主要指服务对象，志愿者家属。

已实施的活动助推项目目标的达成，促进社区公益服务时间储蓄体系的规范化、标准化、智能化建设。

- 与之前的计划有较大变化的项目活动有哪些（包括地点、形式、规模等内容发生变化的活动，及新增活动或没有开展的活动）？产生这些变化的原因是什么？这些变化是否导致项目预算变动?

2021年疫情又进一步来袭，为执行政府有关防疫常态化要求，同时为保证居民丰富的社区生活，项目中特别设计了线上直播的形式获得，通过这种改变突破激发了社区利用网络平台开展居民服务的思路，而且充分发挥了之前社区为居民开展手机使用培训课程的作用，大家通过网络互相问候、互动，在直播间也是积极互动，共同发展。

通过网络服务的方式，让更多的居民参与到社区的活动，扩大了服务范围。

- 在项目实施过程中，遇到哪些问题和困难？这些困难是怎样解决的？

在项目实施过程中，一是因为疫情原因，参与活动居民人数少。借助于社区、社工、志愿者的力量，调动大家。活动形式多样、和举办线上活动，扩大吸引了更多居民参加项目。二是社区居民对时间银行的了解较少，有的甚至误解，项目活动开展前期较困难，通过和居民骨干座谈沟通，以及亲自和居民、受助对象解释，及时解开误解，推动项目开展。三是社区群众基础好、素质高、志愿服务意识强，有较为优秀的志愿服务领导，但缺少担当大任的骨干，志愿者目前虽然队伍稳定，但长远来讲传帮带问题需要提前考虑。项目可考虑提供平台和创造更多实操机会，对居民们及时的赋权和激励，培养更多的志愿服务组织者。

3.3请填写下表：项目完成目标与活动对照表（“受益人数”可更改为“受益人次”）

|  | 计划达成（项目书） |  |  | （截至终期）实际已达成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | （1）时间银行专职工作120天 （2）时间银行使用培训6次 180人次 （3）益知志愿者培训6次 180人次，培训满意度不低于95% （4）益行志愿服务不少于400小时 （5）开放空间议事会6次60人次，编撰《朝阳门街道时间银行志愿服务指南》印刷100本 （6）益商家优选3家 （7）演讲比赛 1次，15人 （8）公益市集2期，500人次 （9）项目研讨会1次，30人次 |  |  | （1）时间银行专职工作132天 （2）时间银行使用培训9次200人次 （3）益知志愿者培训6次181人次，培训满意度100% （4）益行志愿服务1775小时 （5）开放空间议事会9次104人次，编撰《朝阳门街道时间银行志愿服务指南》印刷100本 （6）益商家优选3家 （7）演讲比赛 1次，15人 （8）公益市集2期，760人次 （9）项目研讨会1次，302人次 |  |  |  |
| 项目活动 | 活动名称 | 活动次数 | 受益人数 | 活动名称 | 活动次数 | 受益人数 | 已留存资料 |
|  | 时间银行专职工作 | 120 |  | 时间银行专职工作 | 132 |  | 照片、工作日志、工作小结 |
|  | 时间银行使用培训 | 6 | 180人次 | 时间银行使用培训 | 9 | 200人次 | 签到表、总结、照片 |
|  | 益知志愿者培训 | 6 | 180人次 | 益知志愿者培训 | 6 | 181人次 | 签到表、照片、总结 |
|  | 益行志愿服务 | 3 | 不少于400小时 | 益行志愿服务 | 4 | 1775小时 | 项目书、照片、项目小结报告 |
|  | 开放空间议事会 | 6 | 不少于60人次 | 开放空间议事会 | 9 | 104人次 | 会议纪要、签到表、照片、志愿服务指南 |
|  | 益商家优选 | 1 | 3家 | 益商家优选 | 1 | 3家 | 方案、照片、总结 |
|  | 益赞志愿者主题演讲 | 1 | 15 | 益赞志愿者主题演讲 | 1 | 15 | 方案、总结、签到表、照片 |
|  | 益圈公益市集 | 2 | 500人次 | 益圈公益市集 | 2 | 760人次 | 方案、总结、签到表、照片 |
|  | 项目研讨会 | 1 | 30 | 项目研讨会 | 1 | 138人次 | 方案、总结、签到表 |
|  | 合计 | 146次 | 1366人次 | 合计 | 164次 | 3176人次 |  |

4. 项目取得的成效

4.1项目效果（项目启动至今）

- 请根据贵机构申请书中列举的成功指标，说明项目已达到哪些成效？与项目启动前相比，有哪些改变？（包括：具体的成效；目标群体获得的提升；其他相关群体获得的提升；对项目目的的合理性调整，等等）

（1）完善了时间储蓄实体服务站建设，为周边志愿者提供就近线下服务。

（2）提升了老年志愿者使用智能手机及时间银行技能，消除老年群体的数字鸿沟。

（3）提升了志愿者参与互助服务能力和意识。

（4）发挥了“三社联动”机制作用，提升了社区志愿者服务实操能力。

（5）发挥了“三社联动”机制作用，保障社区志愿服务持续发展，完善激励支持体系，促进社区多元主体参与社区志愿服务生态系统建设。

（6）激励了社区志愿服务，强化精神传播，营造了社区公益环境氛围。

（7）项目经验模式得以总结和提炼，模式得到复制和推广。

与启动前相比，有哪些改变？

- 1.社区公益服务时间银行稳定性及可持续发展

稳定性与可持续性是社区公益服务时间银行的一大亮点。时间银行以政府资金为基础，且作为思诚基金会的重点项目以思诚基金会为依托，覆盖北京市朝阳门街道9个社区，包括支持朝阳门街道9个社区志愿者之家的注册及需求活动设计宣传，重点培育社区志愿者队伍；动员社会资源，吸纳社区周边商户入驻“思诚好人”平台。由于有公益慈善资金支持和专业人员提供长期支持，帮助社区做到了四个留下：即志愿者领袖留下来了，具有一定专业技能的志愿者留下来了，服务内容留下来了，工作机制留下来了。在新冠疫情防控常态化情况下，志愿者的服务也没有因此受到影响而停滞。

- 2.社区公益服务时间银行模式总结

时间银行开展线上线下联动，构建公益生态圈，做到居民需求有人接单，服务满意支付时间币，时间币可以兑换服务、也可以捐出获得奖励，把服务时间与社区资本有效转化。当志愿者遇到困难时，基金会动员生态网络成员和社会力量共同帮助解困，保障让好人有好报，让德者有所得，共建共享幸福和谐社区。

图：社区公益服务时间银行运行模式

- 3.朝阳门街道引入时间银行的在社区治理层面的现实意义

- 1）个人层面：个人价值得以彰显

- 时间银行以其公益性与互助性，使社区居民的社会价值得以体现，幸福感、自豪感显著提升，进而增强对社区的认同感与归属感。社区居民通过人人为我，我为人人的志愿互动，满足个人社会价值。例如，时间银行志愿者杨玉芳是位残障者，在大家帮助下逐步恢复健康，参加志愿服务，又带头组建话剧、手工编织志愿者团队，在时间银行上注册并开展志愿服务，在她的带领下，团队发展成为几十人，大家对团队的认同感与归属感不断增强，这个过程所带来的身体机能康复程度远超于独居一人。事实证明，志愿者在参与时间银行互助活动中，有助于他们保持良好的精神状态，在提升老年、孤寡、低收入群体之间的凝聚力发挥了重要作用。

- 2）平台层面：时间银行得以发展

- 时间银行通过建立长效激励机制保障互助行为的长期性与经常性。社区公益圈成员（包括志愿者、受助对象、捐赠者、企业、商户等）对自己的延期收益形成可靠的心理预期，时间积分这一无形资产给参与者带来荣誉感、收益保障及与他人账户数额的良性竞争，弥补了政府资助项目周期短、资金断链带来的问题。这对成员可产生持久的激励作用，从而保障互助行为的长期性与经常性。

- 3）社区层面：社区治理得以优化

- 时间银行为社区治理做出贡献。推动社区、社会工作者、社区志愿者、社区社会组织、社区公益慈善资源的“五社联动”，促进友好社区建设。通过时间银行平台，社区成员在互动中收获信任与友谊，打破现代人际关系的冷漠格局，同时，志愿互助时间银行在社区内整合人力资本，可以实现价值资源的优化配置，形成强大的合力，体现人文关怀。

- 4）社会层面：社会治理得以提升

- 社区是社会的 “细胞”和 “根基”，社区治理现代化直接关乎社会治理现代化的进程和成效。时间银行在中国的发展过程有独特的制度和体制优势，逐渐成为社区治理及应对人口老龄化的重要平台和工具。因此，时间银行成为社区治理提供直面现实问题的“解决方案”，有助于提升社会治理现代化水平，效果明显。例如，朝阳门街道新鲜社区志愿服务，支持《党员先锋岗》、《垃圾分类宣传员》、《新青少年成长》等5个社区志愿服务项目，注册、培训社区3支志愿者队伍150余人，2个社区商户上线平台，在社区层面形成了良好的志愿服务、积分、激励回馈的志愿服务闭环，为社区减负，提升了志愿者参与社区建设的积极性和满意度。

- 受益群体是如何看待本项目所开展的工作及达到的成效？

受益群体认同本项目设计理念及目标，积极配合项目工作和活动，项目得到志愿者、商户、街道和社区的认可，在项目结束后，依然通过使用时间银行、捐助时间银行、参加互助服务的方式共同推动“益圈”模式的发展。

- 请提供服务对象满意度反馈统计结果。

直接服务对象满意度为100%，间接服务对象满意度100%

4.2 项目产生的其他重要影响

- 请描述项目实施过程中产生的其他重要影响（正面或是负面；预计或是未预计的）。这些影响可能是政策、经济、社会层面的。

推动了社会工作理念在实操中的实践意义：

1）生态系统理论的实践应用

党的十九届四中全会进一步提出要“铸牢中华民族共同体意识”，要增强文化认同，共同团结奋斗、共同繁荣发展。社区是国家治理中的最小单位，也是重要的基石，提升社区意识、社区生态命运共同体意识，开展社区动员工作，强化居民公益意识，是铸牢中华民族共同体意识的重要环节。

时间银行关注重点受助对象需求，同时为了志愿服务系统的可持续发展，更关注落地辖区的公益生态环境建设，在各社区党委的指导下，社区社工的联合工作推进下，通过开展社区宣传、社会工作服务、培训、志愿服务等活动，动员志愿者、社区社会组织、社区内的公益慈善资源进驻时间银行平台，共同激励志愿者以及开展志愿服务，形成良好的互助互动公益文化氛围，提升居民参与志愿服务意识，促进志愿服务行为的产生，让志愿服务和公益行为通过“资源互换”形成闭环，参加的个人、团体和企业越多，提供的服务和物品的种类也会更加丰富，让基于时间银行的公益生态圈更具吸引力和活力，在推进社区治理工作中的效能越高。

2）优势视角理论的实践应用

优势视角看来，几乎所有的事物中都包含着优势，我们通过优势视角的实践应用，获得了不少有益的收获，比如具有组织宣传能力的残障人士杨阿姨，发挥个人的组织影响力优势，在时间银行平台支持下，帮助两支社区居民自组织向他益型组织成功转型；低龄老人贡献自己“无聊的”闲暇时间陪伴独居高龄老人，疏解烦闷；绿植养护小组发挥特长优势，以赠送绿植慰问的方式陪伴独居老人，开展环保志愿服务活动等等。时间银行的功能设定在为大家发挥优势方面提供平台，优势视角不仅是时间银行公益生态系统建设过程中的理念，同时也是一种策略。

3）自助助人理念的实践应用

项目在执行过程中，无论是个体帮扶还是组织培育以及公益生态环境建设，自助助人理念贯穿始终。项目没有单一的将受助对象永久定义为受助对象，而是用发展的眼光和态度去促进个人的成长和发展，比如帮助一名“久病成医”的困境老人生命质量提升后成为分享健康养生的志愿者，自己获得帮助后再去帮助别人；通过时间银行平台+专项基金模式培育居民自组织从被动安排志愿服务工作到自主持续开展助老服务，以及自主筹资，达到自我运转的发展程度；辖区内的商家、社会服务机构通过学习时间银行的使用方法以及规则，可以自主开展公益活动，促进地区公益生态圈的建设。

- 除项目已设定的项目目标外，项目是否还取得其他长远影响？如果有，是怎样的影响？并说明是怎样产生的？

否

4.3 媒体报道（项目启动至今）

- 是否有媒体对项目进行报道？有哪些报道？

是

环球慈善杂志进行专栏采访

中国社会工作官方公众号报道

朝阳门街道公众号报道

中国社会工作学会公众号报道

2021年度北京市级社会组织优秀案例汇编收录

北京社会组织 期刊

5. 综合评价和展望

在实施项目的过程中所遇到的挑战、问题和潜力方面，你们对项目的进展有怎么的评价？（项目启动至今）

由于项目深受居民欢迎、受益面广，我们认为有进一步推广和复制的价值。时间银行O2O线上线下服务系统，在社区层面形成了良好的志愿服务、积分、激励回馈的志愿服务闭环，提升了志愿者参与社区建设的积极性和满意度。通过平台和政府的资金政策支持，整合人力、财力和物力资源，实现了志愿者服务、时间储蓄、需求对接、志愿者激励四大功能，推动“五社”联动，构建社区公益生态圈，为基层志愿服务增添新的活力，该模式目前已经复制到东城区东华门街道、通州区九棵树街道，助推地区志愿服务发展。

习近平总书记指出：“要健全社会参与机制，发挥有关社会组织作用，发展为老志愿服务和慈善事业。”未来，时间银行首先要继续将志愿服务与慈善事业紧密结合，将志愿性向互助性发展，探索构建公益慈善+时间银行+互联网公益生态系统。把三者有机结合起来，推动公益慈善资本成为时间银行服务时间储蓄持续可兑换的保障，建立服务时间计算、储蓄、兑换、评价、激励机制，使志愿服务和互助服务在平等自愿、需求对等、自我组织、保障兑换的条件下开展活动，在社区内部以志愿服务形式，为居民日常生活提供必须的便利服务。其次，打造以友好社区为基础的养老服务可持续生态链。继续发挥社区公益基金会的初心和使命--作为社区公益服务的资金支持和资本整合的支撑平台，扶贫济困、解危救急、互助帮扶，提高其对志愿服务和互助服务的信任度、满意度。最后，依托相应法律法规，明确功能定位，以社区居民真实需要为出发点，构建人人参与、人人共建、人人共享的方式，实现社区居民自治中的良性互动。

6. 总体评语及观点

“出入相友，守望相助，疾病相扶持，则百姓亲睦”。二千多年前孟子提出的理想，诠释了和谐社会环境下美好的社区生活状态，也是时间银行公益生态系统建设项目始终践行的价值观。项目行动实践已初见成效，还需要政府的大力推动和支持，让更多的好人有好报，让好人不寒心，德者有所得，共建有爱、有礼、有信的和谐幸福社区。