| 编 号 |  |
| --- | --- |

2021年

东华门街道社区工作者能力建设培训项目

结项报告

项目名称: 东华门街道社区工作者能力建设培训项目

提交机构: 北京市思诚社区公益基金会

提交日期: 2022年1月20日

撰 写 说 明

- 项目节点报告递交时间大约在项目运行至末期左右，内容应反映出项目的结果和影响力，而不是简单的描述项目状况。

- 整个报告篇幅请勿超过十页A4纸（包括附件、照片、故事及其它）。

- 首页除“编号”栏外，其余部分由提交机构完成。

四、如果项目报告中使用了缩写和简写，请将它们列一份单独的说明列表。

五、项目末期报告应包含如下内容：

1. 基本情况

- 机构名称

北京市思诚社区公益基金会

- 项目名称

东华门街道社区工作者能力建设培训

- 项目起止时间

2021年5月-2022年1月

- 项目执行团队及分工

| - 项目负责人信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 姓名 | 李萌 |  | 职务 | 秘书长 |  |
| - 相关经验描述（200字以内） | 2007年毕业于北京农学院社会工作专业，具有13年社会工作实践经验，其中7年主要围绕社区开展社会工作，于2017年开始负责执行朝阳门街道社工能力建设和能力提升项目，2018年开始负责设计执行东华门街道社工能力建设培训项目，具有7年政府项目管理经验。 |  |  |  |  |
| 项目团队成员信息 |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务 |  |  | 任务分工 |
| 王衍臻 |  | 基金会党支部书记 |  |  | 项目督导 |
| 李 萌 |  | 基金会秘书长 |  |  | 项目负责人、项目执行 |
| 赵 影 |  | 基金会副秘书长 |  |  | 组织协调、资源统筹 |
| 孟闻达 |  | 项目专员、出纳 |  |  | 组织协调、财务管理 |

2. 项目发展状况

- 项目启动至今，与项目相关的政治、经济、社会环境（特别是社区环境）等方面是否有改变或是新的发展趋势（例如：相关政府法规政策的改变，项目实施地合作伙伴的改变等）？如果有，那么改变的程度的怎样的？这些改变对于项目所设计的活动、目标和的达成有怎样的影响？

无

项目启动至今，贵机构发生了怎样的变化？包括人事方面、合法身份、机构治理结构、内部控制等。

无

3. 项目实施情况（除文字描述外，请填写后文附表：项目末期完成目标与活动对照表）

3.1 项目目标

- 项目制定的目标有哪些？

1）提升党务工作者党群服务能力；

2）提升社区工作者群众工作及居民服务工作能力；

3）提升社区治理工作能力。

- 在项目实施过程中，项目目标是否有调整？

无

3.2 项目活动（项目启动至今）

- 项目计划开展的活动有哪些？

开展集中培训活动13次，和一次外社区参访学习活动。

- 按原计划实施的项目活动有哪些？项目的受益人群（直接受益人、间接受益人）是如何参与的？已实施的活动对项目目标的达成有怎样的帮助？

为东华门街道社区正职、副职等管理岗人员63人；东华门街道社区工作者169人开展集中培训。受益人通过参加培训的形式以及实地学习交流的方式受益、增能。通过参与式培训提升了社区主要管理人员对于社区工作的认知，以及为居民提供服务的工作能力和业务素质。

- 与之前的计划有较大变化的项目活动有哪些（包括地点、形式、规模等内容发生变化的活动，及新增活动或没有开展的活动）？产生这些变化的原因是什么？这些变化是否导致项目预算变动?

无。

- 在项目实施过程中，遇到哪些问题和困难？这些困难是怎样解决的？

项目主要以集中的大型培训形式为主，受到疫情影响，课程在时间上有较大调整，但因为街道科室领导支持，各社区的积极配合和参与，项目圆满的完成了预期计划目标。

3.3请填写下表：项目末期完成目标与活动对照表（“受益人数”可更改为“受益人次”）

|  | 计划达成（项目书） |  |  | （截至末期）实际已达成 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 组织13期集中培训，1次项目参访学习，提升社区工作者的职业认知和居民工作能力，服务人数189人。 |  |  | 组织13期集中培训，1次项目参访学习，提升了社区工作者的职业认知和居民工作能力，服务人数169人（不含请假、疫苗岗、离职人员）。 |  |  |  |  |
| 项目活动 | 活动名称 | 活动次数 | 受益人数 | 活动名称 | 活动次数 | 受益人数 | 满意度 | 已留存资料 |
|  | 《新时代党建引领社区治理工作的依据和路径》 | 1 |  | 《新时代党建引领社区治理工作的依据和路径》 | 1 | 58 | 98.2% | 签到表、照片、满意度评估报告 |
|  | 《社会工作在社区党建服务工作中的专业作用发挥》 | 1 |  | 《社会工作在社区党建服务工作中的专业作用发挥》 | 1 | 60 | 98.2% | 签到表、照片、满意度评估报告 |
|  | 《社区党群服务及管理经验分享》 | 1 |  | 《社区党群服务及管理经验分享》 | 1 | 56 | 98.3% | 签到表、照片、满意度评估报告 |
|  | 《开放空间技术在社区党建中的应用》 | 1 |  | 《开放空间技术在社区党建中的应用》 | 1 | 55 | 97.8% | 签到表、照片、满意度评估报告 |
|  | 《如何提高社区党委的领导力和领导艺术》 | 1 |  | 《如何提高社区党委的领导力和领导艺术》 | 1 | 52 | 96.4% | 签到表、照片、满意度评估报告 |
|  | 《心理健康 你我他》 | 1 |  | 《心理健康 你我他》 | 1 | 158 | 96.4% | 签到表、照片、满意度评估报告 |
|  | 《智能化时代，大数据在社区治理工作中的作用》 | 1 |  | 《智能化时代，大数据在社区治理工作中的作用》 | 1 | 156 | 95.7% | 签到表、照片、满意度评估报告 |
|  | 《社区治理与案例》 | 1 |  | 《社区治理与案例》 | 1 | 137 | 96.3% | 签到表、照片、总结、满意度评估报告 |
|  | 《新媒体与社区文化传播》 | 1 |  | 《新媒体与社区文化传播》 | 1 | 150 | 95.3% | 签到表、照片、满意度评估报告 |
|  | 霍家营社区参访学习 | 1 |  | 霍家营社区参访学习 |  | 29 | 99.3% | 签到表、照片、满意度评估报告 |
|  | 《社区社会组织培育及规范化管理》 | 1 |  | 《社区社会组织培育及规范化管理》 | 1 | 120 | 95.32% | 签到表、照片、满意度评估报告 |
|  | 《如何提升物管会（业委会）团队领导力》 | 1 |  | 《如何提升物管会（业委会）团队领导力》 | 1 | 120 | 96.37% | 签到表、照片、满意度评估报告 |
|  | 《心理学让社区更美好-谈话的技术》 | 1 |  | 《心理学让社区更美好-谈话的技术》 | 1 | 80 | 95% | 签到表、照片、满意度评估报告 |
|  | 《如何成为化解矛盾的高手》 | 1 |  | 《如何成为化解矛盾的高手》 | 1 | 80 | 95.02% | 签到表、照片、满意度评估报告 |
|  | 合计 | 14 |  | 合计 | 14 | 1311 | 96.67% |  |

4. 项目取得的成效

4.1项目效果（项目启动至今）

- 请根据贵机构申请书中列举的成功指标，说明项目已达到哪些成效？与项目启动前相比，有哪些改变？（包括：具体的成效；目标群体获得的提升；其他相关群体获得的提升；对项目目的的合理性调整，等等）

项目成效：面向社区工作者开展与工作息息相关的主题培训，共计13期培训，每次课程4学时，1次外社区参观交流活动8课时。主题分别是新时代党建引领社区治理工作的依据和路径开放空间技术在社区党建中的应用、如何提高社区党委的领导力和领导艺术、社区党群服务实务、党建社会工作、智能化社区服务案例分享、社区项目管理和督导、社区社会组织培育及规范化管理、心理学让社区更美好-谈话的技术、心理健康你我他、如何成为化解矛盾的高手（心理实操课程）、社区治理理论与案例分析、新媒体与社区文化传播（如何做好社区宣传工作)，昌平区示范社区霍家营社区交流学习。接受培训的社区工作者总人数为169人，总人次为1311。平均满意度为96.67%，满意度符合项目要求，培训课程有效提升社区工作者对社区工作的职业认知，党务工作者党群服务能力、提升了社区工作者居民工作能力和水平，社区治理工作能力也有了提升。

- 受益群体是如何看待本项目所开展的工作及达到的成效？

本年度培训主要邀请到的专家均为实务型专家，可以与社区工作者们分享较为实际有效的工作案例。培训师经验丰富，可以最大范围调动学员的参与度，让学员的体验感更好，参加培训更为投入。

本次培训班指导思想明确，教学内容集中，同志们精神饱满，学习认真。学员对于本期培训班采取的多种培训形式表示满意，从实务型专家身上学到不少实际的工作经验，可快速应用到实际工作中去。

培训班项目在执行过程中十分注重收集社工们的学习反馈，不断地和街道领导、授课老师沟通，尽可能让社工们的问题和疑问在课上得到解答，以提升学习的获得感。

- 请提供服务对象满意度反馈统计结果。

该项目服务对象平均满意度为96.67%，满意度较高。

4.2 项目产生的其他重要影响

- 请描述项目实施过程中产生的其他重要影响（正面或是负面；预计或是未预计的）。这些影响可能是政策、经济、社会层面的。

无

- 除项目已设定的项目目标外，项目是否还取得其他长远影响？如果有，是怎样的影响？并说明是怎样产生的？

本项目的项目目标是提升社区工作者管理层的职业深度认知以及居民工作能力；长远目标是通过提升社区工作者的能力，间接增强社区服务供给能力和社区居民参与能力，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，进而推动东华门街道继续深化社区服务管理体制改革，积极顺应人民对美好生活的向往，着力打造共建共治共享的治理格局，加快新时代社区治理体系建设和治理能力现代化进程。

要想实现上述长远目标，首先要提升社区工作者的能力。因此本项目根据社区工作的需求，通过运用集中的参与式的培训方式，有针对性地提升社区工作者关于社区工作的理论与实践能力，并为其提供多种新的工作思路和工作方式参考。

5. 综合评价和展望

在实施项目的过程中所遇到的挑战、问题和潜力方面，你们对项目的进展有怎么的评价？（项目启动至今）

未遇到挑战、问题。

潜力：项目培训在实际操作过程中，形成了适合在社区工作者群体中推广的课程体系，便于项目更好的复制和推广.

评价：本项目通过培训，提升社区工作者进行专业社会工作服务以及居民服务的水平，紧扣时代潮流，具有创新性及实效性。

对上述问题和困难，你们将有怎么样的解决方法？你们会继续按照最先的项目设计开展下期项目，还是会有调整？如有调整，是怎样的调整？

总体上，项目无调整和未解决的困难，严格按照计划开展（绕开疫情高峰期，圆满完成项目计划）。在项目管理上，后期强化项目的管理、执行以及反思总结，深化与项目相关方的沟通交流。

- 请说明最新的项目计划和预算

无调整。

- 总体评语及观点

总的来看，本年度培训班项目指导思想明确，教学内容集中，学员们精神饱满，学习认真，具体有这样几个突出特点：

1、领导重视，组织得力。本期培训班是2021年初社区工作者教育培训计划确定的主体班次之一，为此，街工委、办事处十分重视，在财政上给予支持；社区办前期做了大量准备工作，在课程设置上进行了深入调研，在疫情防控形势下协调适合人员集中培训的场地，各位社区工作者也对此次培训工作给予了足够重视和配合支持。

2、重点突出，针对性强。这期培训班的学习内容紧紧围绕社区工作实际进行设计，在社区正副职培训班的课程设置上，安排了《如何提高社区党委的领导力和领导艺术》《新时代党建引领社区治理工作的依据和路径》等理论课程，也安排了很受大家欢迎的《社区党群服务及管理经验分享》等具有实践和指导作用的课程。在全员培训班上重点学习了《智能化时代，大数据在社区治理工作中的作用》《如何提升物管会（业委会）团队领导力》《社区社会组织培育及规范化管理社区治理理论与案例分析》等社区治理方面的课程；学习了《心理学让社区更美好-谈话的技术心理健康你我他》《如何成为化解矛盾的高手》《新媒体与社区文化传播》（如何做好社区宣传工作)工作等内容的综合课程，学员们的反响都比较好。

3、学员们遵守纪律，学习认真。社区工作者都能按照要求按时报到并参加学习。特别是第一天上课，学员们到的比较齐，绝大多数同志学习态度端正，学习目的明确，能够自觉遵守培训班有关规定，按时听课，保持了较好的课堂秩序，表现出了社区工作者良好的组织纪律观念和的精神风貌。

这期培训班集中学习时间较短，但培训目的基本达到了。社工们通过学习，

一是对社区工作的重要性和这次培训的重要意义有了充分认识。社区干部是社区居民身边的热心人、勤务员，是党委、政府连接群众的桥梁和纽带。可以肯定地说，社区管理工作在今后的城市管理中的地位将更加突出、更加重要，社区工作者将要担负的职责会越来越大，任务也会越来越重，去年的疫情防控工作、人大换届选举、文明城区复检等工作非常繁重，对社区工作者的要求越来越高，因此对社区工作者进行培训也就显得十分必要。2021年初街道将培训社区工作者列入了街道干部教育培训计划，这次培训班的顺利举办，以后街道在适当和必要时候还会举办社区工作者培训班，努力造就一支思想素质好、服务水平高、工作能力强的社区工作骨干队伍。

二是对社区管理、社区服务等业务工作知识有了更多了解。参加培训的学员有的已从事社区工作多年，经验丰富，有的则刚走上社区工作岗位时间不久，缺乏锻炼，但通过本次学习，相信大家的感觉都是受益匪浅。这次安排给大家授课的老师，都有较高的理论水平，又能够联系社区实际，讲课形象生动，对提高我们社区工作者的业务知识水平有很大的帮助作用。

在培训结业式上，街道领导给全体社区工作者提了几点希望：

一是大局意识。社工一定要具备为人民服务的精神，这是作为社区工作者来说最重要的，态度决定一切。首先要求社工们认清自身位置，认清自身价值，这能帮助大家放平心态。其次学习社区工作相关文件，明白社区工作的重要意义，明白社区工作者存在的意义和价值。社区办修订完善了《社区建设规章制度》，下一步将组织大家进行学习，也希望大家严格遵守这些规章制度。要熟识礼仪，就是待人接物不急不躁，来往送迎，礼数周全。不管是对社区居民，还是同事，懂礼貌都非常重要，同志之间要讲团结，杜绝出现无原则的纠纷。对居民群众来办事要告知，解释的事情也多，一定要跟人说清楚，减少不必要的麻烦。社区工作千头万绪，培养与广大居民群众的深厚感情，是做好社区工作的思想基础。怎样做好一个合格的社工,需要探讨的问题有很多很多。但是如果没有爱心、激情、热情、没有动力、大公无私的奉献精神，是做不好的。随着工作重心的下沉，社区正在不断承接延伸下来的工作，出现“千条线万条线，汇成社区一根针”的局面,社区作为和百姓之间的“桥梁”，作用和地位非同一般。所有要在感情上贴近居民，带着真诚与居民交流思想，带着热情为居民搞好服务，深入了解居民的期盼，全心全意为居民办实事，在做好服务中增进感情、赢得信任。切实为居民群众做实事、办好事、解难事，使社区居民真正感受到社区工作者对社区发展的一片热忱。

二要有责任意识。社区工作的一线特点要求社区工作者扑下身子、深入群众，摸清居情民情，要建立和完善管片的基础台账，为开展好各项工作打下基础。了解社区群众所思所盼。社区党组织与居委会班子要明确工作努力方向，找准社区工作的着力点，提高社区工作的针对性。社区工作者要积极参与中心工作、重点工作，通过走家串户访问居民，掌握社区情况，牢记自己的职责和任务，切实负起责任，积极动脑筋想办法，创造性地开展工作，特别是要在社区发展思路、研究和解决遇到的发展问题上积极建言献策。要自觉在社区党组织特别是社区党组织书记的领导下开展工作，多请示，多汇报，多沟通，同时和社区其他干部之间相互支持，相互配合，齐心协力把社区各项工作搞好。

三要加强学习。社区工作面临的新形势、新任务，要求社区工作者切实增强做好社区工作的紧迫感、责任感。社区作为城市的基层组织，社区环境、社区服务、社区治安、人际关系、精神文明建设都直接影响着首都核心区的经济社会发展，关系到居民的切身利益。而要加强和改进社区工作，进一步提高社区建设水平，社区工作者就必须结合城市经济和社会发展的需要，结合社区实际和工作的重点，切实加强政治理论、政策法规和工作方法的学习，尤其是要加强党和国家的有关社区政策法规的学习，切实提高履行岗位职责的能力，成为本职工作的行家里手，努力开创社区工作的新局面。

7. 项目财务报表

项目有完整的财务管理制度及项目资金请款报销流程，项目财务支出严格按照实施方案执行，与计划一致。详情见后页。